## Sheet1
Macro Backlog des fonctionnalités (Chatbot MVP)
Partie | Sous tâche | Description courte | Estimation Basse (j) | Indice de complexité (0→5) | Estimation Haute (j) | Détail de la complexité | Priorité
1. Mémoire conversationnelle | Définition des données à mémoriser | L’idée est de faire en sorte de définir les données importantes à stocker et ne pas surcharger d’informations inutiles. (Exemple : Localisation, type d’activités, etc.) | 2 | 2 | 2.5 | Arbitrage fonctionnel entre pertinence et volume de données, nécessite alignement produit mais peu de complexité technique | Must have | 0 | 0%
1. Mémoire conversationnelle | Mise en place du stockage de la mémoire utilisateur et exploitation de la mémoire dans les réponses du chatbot | Ici, l’idée est de définir l’environnement de stockage des données utilisateurs et faire en sorte que le chatbot puisse venir chercher les données liées à un utilisateur | 5 | 4 | 8.75 | Choix du mode de stockage (session, DB, cache), intégration au flux conversationnel, gestion des accès par utilisateur | Must have | 2 | 25%
1. Mémoire conversationnelle | Gestion du cycle de vie de la mémoire | Définir un cycle de vie de la mémoire utilisateur, en fonction de différents critères (récurrence de l’utilisation de l’outil, cadre exceptionnel d’une demande, etc.) | 3 | 3 | 4.5 | Définition de règles métier (expiration, mise à jour), logique conditionnelle selon les usages | Nice to have | 3 | 50%
1. Mémoire conversationnelle | Gestion du consentement et respect RGPD | Faire en sorte de prévenir l’utilisateur avant l’utilisation du chatbot des données personnelles qui seront utilisées dans le cadre de l’utilisation de celui-ci et lui donner la possibilité de ne pas accepter | 3 | 3 | 4.5 | Mise en conformité légale, gestion des opt-in / opt-out, impact sur les flux fonctionnels | Must have | 4 | 75%
2. Contexte Géographique | Demande d’autorisation d’accès à la localisation utilisateur | À l’image de la validation de l’utilisation des données, il faut aussi demander la validation de l’utilisation de la géolocalisation de l’utilisateur | 1 | 2 | 1.25 | Logique UX simple mais dépendante du contexte d’exécution (web, mobile, navigateur) | Must have | 5 | 100%
2. Contexte Géographique | Récupération et normalisation des données de géolocalisation | Faire en sorte de récupérer la géolocalisation de l’utilisateur (si accepté) et normaliser les données pour faciliter l’utilisation | 2 | 3 | 3 | Gestion des formats (coordonnées, ville, code postal), précision variable selon les appareils | Must have
2. Contexte Géographique | Transmission du contexte géographique au chatbot | Une fois les données de géolocalisation normalisées, les transmettre au chatbot | 2 | 2 | 2.5 | Ajout de paramètres contextuels au pipeline conversationnel | Must have
2. Contexte Géographique | Filtrage et priorisation des événements selon la localisation | Prise en compte du contexte géographique lors de la demande de l’utilisateur | 4 | 3 | 6 | Logique métier non triviale (rayon, pertinence, densité d’événements) | Must have
2. Contexte Géographique | Gestion des cas sans localisation | Si un utilisateur ne souhaite pas être géolocalisé, il peut quand même utiliser l’outil mais le chatbot doit lui demander des précisions sur la localisation de sa recherche | 2 | 2 | 2.5 | Cas fonctionnels alternatifs, peu de complexité technique | Must have
3. Recherche Web | Définition des besoins d’enrichissement | Faire comprendre au chatbot qu’en cas d’informations manquantes ou de demandes précises de l’utilisateur, qu’il recherche directement sur le web | 2 | 2 | 2.5 | Travail d’analyse fonctionnelle et de cadrage | Must have
3. Recherche Web | Intégration d’un module de recherche web | Faire en sorte d’intégrer la recherche web au chatbot (ex : smolagents sur HuggingFace). Bien penser à tester le format de la donnée récupérée afin de vérifier son intégration direct via le chatbot | 4 | 5 | 8 | Dépendance à des librairies externes, gestion des formats, instabilité potentielle | Must have
3. Recherche Web | Mise en relation des données OpenAgenda et web | Faire concorder les informations récupérées sur le Web et via l’API OpenAgenda pour éviter les incohérences ou de communiquer de fausses informations aux utilisateurs | 4 | 4 | 7 | Résolution d’incohérences, priorisation des sources, risques de données contradictoires | Nice to have
3. Recherche Web | Gestion des limites et performances | Créer des gardes-fou pour éviter de trop solliciter le chatbot et causer des problèmes de performance. (ex : Relancer la requête, optimiser, etc.) | 3 | 4 | 5.25 | Gestion des quotas, latence, stratégies de fallback et optimisation | Must have
4. Monitoring | Définition des KPI | Définir des KPI précis à visualiser. Les différentes thématiques visées par ces KPI sont : L’amélioration continue de l’outil, la performance de l’outil (configuration hébergeur, temps de réponse, etc.), satisfaction utilisateur | 2 | 2 | 2.5 | Travail de réflexion métier, faible complexité technique | Must have
4. Monitoring | Mise en place de la collecte d’informations | Créer un formulaire pour demander l’avis des utilisateurs sur l’outil afin de récupérer des axes d’améliorations et d’utiliser les avis pour communiquer sur l’outil | 2 | 3 | 3 | Intégration d’un formulaire, stockage, lien avec les usages | Nice to have
4. Monitoring | Installation et configuration de prometheus et grafana | Installation et configuration de prometheus et grafana. Définition des métriques à récupérer et des endpoints dédiés dans prometheus | 3 | 3 | 4.5 | Configuration technique standard mais nécessite de la rigueur | Must have
4. Monitoring | Construction des dashboards et alertes | Construire les dashboards à l’aide des endpoints renseignés dans prometheus et création d’alertes pour informer sur de potentiels problèmes | 3 | 3 | 4.5 | Traduction des métriques en visualisations exploitables | Must have
TOTAL |  |  | 47 | 2.9412 | 72.75 | Cette colonne décrit les principaux facteurs d’incertitude et de risque (fonctionnels, techniques, réglementaires ou liés aux dépendances externes) justifiant l’indice de complexité associé à chaque sous-tâche.