## Feuille1
COUTS BUILD |  |  |  |  | OPEX
Partie | Sous tâche | Estimation Haute (j) | TJM (€) | Coût estimé (€) | Catégorie | Poste | Hypothèse | Coût mensuel (€)
1. Mémoire conversationnelle | Définition des données à mémoriser | 2.5 | 600 | 1500 | Infrastructure AWS | Compute | Backend + RAG sur EC2 / ECS | 120
1. Mémoire conversationnelle | Mise en place du stockage de la mémoire utilisateur et exploitation de la mémoire dans les réponses du chatbot | 8.75 | 600 | 5250 | Infrastructure AWS | Stockage | DB relationnelle + vecteurs | 40
1. Mémoire conversationnelle | Gestion du cycle de vie de la mémoire | 4.5 | 600 | 2700 | Infrastructure AWS | Réseau | Appels API + trafic sortant | 30
1. Mémoire conversationnelle | Gestion du consentement et respect RGPD | 4.5 | 600 | 2700 | Infrastructure AWS | Monitoring | Logs + métriques | 25
2. Contexte Géographique | Demande d’autorisation d’accès à la localisation utilisateur | 1.25 | 600 | 750 | LLM | Ollama on-prem | Infra existante | 0
2. Contexte Géographique | Récupération et normalisation des données de géolocalisation | 3 | 600 | 1800 | Exploitation | Supervision | 1 j / mois | 600
2. Contexte Géographique | Transmission du contexte géographique au chatbot | 2.5 | 600 | 1500 | Exploitation | Maintenance | 0,5 j / mois | 300
2. Contexte Géographique | Filtrage et priorisation des événements selon la localisation | 6 | 600 | 3600 | TOTAL MENSUEL |  |  | 1115
2. Contexte Géographique | Gestion des cas sans localisation | 2.5 | 600 | 1500 | TOTAL ANNUEL |  |  | 13380
3. Recherche Web | Définition des besoins d’enrichissement | 2.5 | 600 | 1500
3. Recherche Web | Intégration d’un module de recherche web | 8 | 600 | 4800 | OPTIMISATIONS
3. Recherche Web | Mise en relation des données OpenAgenda et web | 7 | 600 | 4200 | Catégorie | Poste |  | Coût mensuel (€)
3. Recherche Web | Gestion des limites et performances | 5.25 | 600 | 3150 | LLM | Ollama |  | 40
4. Monitoring | Définition des KPI | 2.5 | 600 | 1500 | Infrastructure AWS | Réseau |  | 30
4. Monitoring | Mise en place de la collecte d’informations | 3 | 600 | 1800 | Infrastructure AWS | Monitoring |  | 25
4. Monitoring | Installation et configuration de prometheus et grafana | 4.5 | 600 | 2700 | LLM | Ollama on-prem |  | 0
4. Monitoring | Construction des dashboards et alertes | 4.5 | 600 | 2700 | TOTAL MENSUEL |  |  | 95
TOTAL |  | 72.75 | 600 | 43650 | TOTAL ANNUEL |  |  | 1140